## Planilha1
ATT | INICIO | TERMINO |  | fevereiro |  |  |  | março
|  |  |  | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30
prototipo | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2 | bar: 2024-02-26 to 2024-02-27
atividade 1 | 2024-02-28 | 2024-03-01 | 4 | bar: 2024-02-28 to 2024-03-01
atividade 2 | 2024-03-02 | 2024-03-07 | 6 | bar: 2024-03-02 to 2024-03-07
atividade 3 | 2024-03-08 | 2024-03-15 | 8 | bar: 2024-03-08 to 2024-03-15
atividade 4 | 2024-03-16 | 2024-03-19 | 4 | bar: 2024-03-16 to 2024-03-19
atividade5 | 2024-03-20 | 2024-03-23 | 4 | bar: 2024-03-20 to 2024-03-23
atividade6 | 2024-03-24 | 2024-03-26 | 3 | bar: 2024-03-24 to 2024-03-26
testes | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2 | bar: 2024-03-27 to 2024-03-28
entrega | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2 | bar: 2024-03-29 to 2024-03-30